## Общо
ОБЩИНА | Първомай | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6610 | план/отчет за периода: 2021 Юни
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 4084244 | 1011706 | 2997197 | 1279723 |  | 909327 | 876400 | 108416 | 75489 |  | 1799800 | 1038145 | 209717 | 84654 |  | 59690 | 29845 |  | 18663 | 18663
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 3502227 | 867017 | 2613636 | 1112998 |  | 774001 | 774001 | 62982 | 62982 |  | 1790440 | 1028785 | 49195 | 21231 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 1920 | 0 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| МиС (машини и съоръжения) |  | 1920 | 0 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Двигател за лек автомобил Шкода, гр. Първомай | 2021-2021 | 1920 | 0 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 683415 | 122772 | 560569 | 22830 |  | 31414 | 31414 | 14112 | 14112 |  | 529155 | 8718 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 683415 | 122772 | 560569 | 22830 |  | 31414 | 31414 | 14112 | 14112 |  | 529155 | 8718 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Изграждане вътрешен санитарен възел ОУ "Васил Априлов", с. Виница | 2019-2021 | 66000 | 62797 | 3129 | 2771 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:3129 лв., усвоено:0 лв.); | 3129 | 2771 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Основен ремонт сграден фонд ДГ, с. Крушево | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | Основен ремонт покрив на учебна работилница - халета ПГСС, гр. Първомай | 2021-2021 | 25414 | 0 | 25414 | 14112 | 3113 (план:25414 лв., усвоено:0 лв.); | 25414 | 25414 | 14112 | 14112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Основен ремонт сграден фонд ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Караджалово | 2021-2021 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 3113 (план:6000 лв., усвоено:0 лв.); | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Основен ремонт и реконструкция на ЦДГ "Първи юни" за две групи в, с. Виница | 2020-2021 | 520000 | 0 | 520000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:520000 лв., усвоено:0 лв.); | 520000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Изграждане вътрешен санитарен възел ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", с. Караджалово | 2019-2021 | 66001 | 59975 | 6026 | 5947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:6026 лв., усвоено:0 лв.); | 6026 | 5947 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 6000 | 0 | 6000 | 2809 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 2809 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 6000 | 0 | 6000 | 2809 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 2809 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4469 | Основен ремонт на здравна служба - смяна на дограма и ремонт на покрив, с. Буково | 2021-2021 | 6000 | 0 | 6000 | 2809 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 2809 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2735892 | 744245 | 1970147 | 1085439 |  | 667587 | 667587 | 48870 | 48870 |  | 1261285 | 1020067 | 41275 | 16502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2450892 | 744245 | 1685147 | 1073439 |  | 394587 | 394587 | 48870 | 48870 |  | 1261285 | 1020067 | 29275 | 4502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Основен ремонт отводнителни канали, с.Градина | 2020-2021 | 9902 | 5400 | 4502 | 4502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4502 | 4502 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт шадраван, гр. Първомай | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на моста между ул. "5-та" и ул. "12-та", с. Православен | 2021-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт тротоарна настилка до детска градина "Пролет", кв. Дебър, гр. Първомай | 2021-2021 | 28752 | 0 | 28752 | 28752 | 3113 (план:28752 лв., усвоено:0 лв.); | 28752 | 28752 | 28752 | 28752 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Бетониране улица в "Срещна махала", с. Езерово | 2020-2021 | 31400 | 1500 | 29900 | 29900 | 3113 (план:9119 лв., усвоено:0 лв.); | 9119 | 9119 | 9119 | 9119 | 3113 (план:20781 лв., усвоено:0 лв.); | 20781 | 20781 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа, с. Виница | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Ремонтни работи по възстановяване функцията на съоръжения от ПСОВ, гр. Първомай | 2020-2021 | 323760 | 0 | 323760 | 161880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:300000 лв., усвоено:0 лв.); | 300000 | 161880 | 23760 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт ул. "2-ра", с. Воден | 2020-2021 | 30369 | 0 | 8869 | 8869 | 3113 (план:8869 лв., усвоено:0 лв.); | 8869 | 8869 | 8869 | 8869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт тротоари ул. "Орфей", гр. Първомай | 2021-2021 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 3113 (план:90000 лв., усвоено:0 лв.); | 90000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция на дъждовна канализация, с. Езерово | 2021-2021 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на улица О.Т. 422 - О.Т.431 (м-у ул. "Ст. Стамболов" и ул. "Рожен"), гр. Първомай | 2021-2021 | 35000 | 0 | 35000 | 810 | 3113 (план:35000 лв., усвоено:0 лв.); | 35000 | 35000 | 810 | 810 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция ж.п. подлез - стар, гр. Първомай | 2020-2021 | 19553 | 9776 | 9777 | 9777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:9777 лв., усвоено:0 лв.); | 9777 | 9777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Основен ремонт тротоарни настилки в парк, с. Бяла река | 2021-2021 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 3113 (план:25000 лв., усвоено:0 лв.); | 25000 | 25000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на основите на моста - централен площад, с. Искра | 2021-2021 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 3113 (план:5000 лв., усвоено:0 лв.); | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улична мрежа, с. Градина | 2021-2021 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 3113 (план:35000 лв., усвоено:0 лв.); | 35000 | 35000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт ул. "Малина" (участък м-у ул. "Сливница" и ул. "Малина"), гр. Първомай | 2021-2021 | 83000 | 0 | 83000 | 0 | 3113 (план:83000 лв., усвоено:0 лв.); | 83000 | 83000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция на уличен водопровод ул. "Стефан Стамболов", гр. Първомай | 2020-2021 | 1458296 | 727569 | 730727 | 717563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:10639 лв., усвоено:0 лв.); 3118 (план:720088 лв., усвоено:141708 лв.); | 730727 | 717563 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт улица в промишлена зона ОТ 329 - 321, гр. Първомай | 2020-2021 | 211013 | 0 | 211013 | 110066 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 3118 (план:200000 лв., усвоено:102566 лв.); | 200000 | 110066 | 1013 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт тротоарни настилки ул. "Бр. Миладинови - Юг" О.Т. 305-306 - О.Т. 307, гр. Първомай | 2021-2021 | 25000 | 0 | 25000 | 720 | 3113 (план:25000 лв., усвоено:720 лв.); | 25000 | 25000 | 720 | 720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт тротоарни настилки ул. "Княз Борис", гр. Първомай | 2021-2021 | 14847 | 0 | 14847 | 600 | 3113 (план:14847 лв., усвоено:600 лв.); | 14847 | 14847 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 15000 | 0 | 15000 | 12000 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция на ул. "Малина" в участъка от О.Т. 343-А - О.Т.342 - О.Т.341 - О.Т.506 и ул. "Ал. Стамболийски" в участъка от О.Т. 477 - О.Т.469 - О.Т.468 - О.Т.432 и реконструкция на уличен водопровод по описаните участъци от улиците, гр. Първомай | 2021-2021 | 15000 | 0 | 15000 | 12000 | 3113 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 270000 | 0 | 270000 | 0 |  | 270000 | 270000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт ул. "Димитър Благоев" (от ул. "Орфей" до ул. "Ст. Стамболов"), гр. Първомай | 2021-2021 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 3113 (план:110000 лв., усвоено:0 лв.); | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт ул. "Стара планина" (от ул. "Княз Борис" до ул. "Ст. Стамболов"), гр. Първомай | 2021-2021 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 3113 (план:160000 лв., усвоено:0 лв.); | 160000 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Основен ремонт на читалището, с. Дълбок извор | 2021-2021 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 3113 (план:50000 лв., усвоено:0 лв.); | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Основен ремонт трибуни стадион, гр. Първомай | 2021-2021 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 3113 (план:25000 лв., усвоено:0 лв.); | 25000 | 25000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 337976 | 20000 | 317976 | 130689 |  | 135057 | 102399 | 45165 | 12507 |  | 9360 | 9360 | 95206 | 27656 |  | 59690 | 29845 |  | 18663 | 18663
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 2918 | 0 | 2918 | 1968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2918 | 1968 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 2918 | 0 | 2918 | 1968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2918 | 1968 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Домейн - сървър за ОбА Първомай, гр. Първомай | 2021-2021 | 1968 | 0 | 1968 | 1968 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1968 | 1968 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърна конфигурация за отдел "ФСБЧР", гр. Първомай | 2021-2021 | 950 | 0 | 950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 950 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 58045 | 0 | 58045 | 56645 |  | 31859 | 0 | 31859 | 0 |  | 9360 | 9360 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15426 | 15426
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 36159 | 0 | 36159 | 36159 |  | 26799 | 0 | 26799 | 0 |  | 9360 | 9360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Лаптоп за нуждите на СУ "Проф. Асен Златаров", гр. Първомай | 2021-2021 | 1049 | 0 | 1049 | 1049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:1049 лв., усвоено:0 лв.); | 1049 | 1049 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | 3D принтер и скенер Da VinciF 1.0 за нуждите на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" по НП "Изграждане на училищна STEM среда", гр. Първомай | 2021-2021 | 2610 | 0 | 2610 | 2610 | 6100 (план:2610 лв., усвоено:0 лв.); | 2610 | 0 | 2610 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Мултимедиен проектор Acer P1555 за нуждите на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" по НП "Изграждане на училищна STEM среда", гр. Първомай | 2021-2021 | 1248 | 0 | 1248 | 1248 | 6100 (план:1248 лв., усвоено:0 лв.); | 1248 | 0 | 1248 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Лаптоп Acer Chromebook 512 за нуждите на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" по НП "Изграждане на училищна STEM среда", гр. Първомай | 2021-2021 | 17940 | 0 | 17940 | 17940 | 6100 (план:17940 лв., усвоено:0 лв.); | 17940 | 0 | 17940 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | Компютри за нуждите на ПГСС "Васил Левски", гр. Първомай | 2021-2021 | 1660 | 0 | 1660 | 1660 | 6100 (план:1660 лв., усвоено:0 лв.); | 1660 | 0 | 1660 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Лаптопи за нуждите на ОУ "Христо Ботев", с. Градина | 2021-2021 | 2477 | 0 | 2477 | 2477 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2477 лв., усвоено:0 лв.); | 2477 | 2477 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Лаптопи за нуждите на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дълбок извор | 2020-2021 | 1834 | 0 | 1834 | 1834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:1834 лв., усвоено:0 лв.); | 1834 | 1834 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Лаптопи за нуждите на СУ "Проф. Асен Златаров", гр. Първомай | 2020-2021 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Лаптопи за нуждите на ОУ "Георги Караславов", гр. Първомай | 2021-2021 | 3341 | 0 | 3341 | 3341 | 6100 (план:3341 лв., усвоено:0 лв.); | 3341 | 0 | 3341 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 21886 | 0 | 21886 | 20486 |  | 5060 | 0 | 5060 | 0 |  | 0 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15426 | 15426
3326 | Кран за тор за нуждите на ПГСС "Васил Левски", гр. Първомай | 2021-2021 | 3360 | 0 | 3360 | 3360 | 6100 (план:3360 лв., усвоено:0 лв.); | 3360 | 0 | 3360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Климатична система за нуждите на ОУ "Отец Паисий", с. Искра | 2021-2021 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 6100 (план:1700 лв., усвоено:0 лв.); | 1700 | 0 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Климатик ДГ, с. Градина | 2021-2021 | 1400 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | Шевни машини по Проект "Подкрепа за дуална система на обучение" за нуждите на ПГСС "Васил Левски", гр. Първомай | 2021-2021 | 15426 | 0 | 15426 | 15426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:15426 лв., усвоено:0 лв.); | 15426 | 15426
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 29036 | 0 | 29036 | 28336 |  | 799 | 0 | 799 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 24300 |  | 0 | 0 |  | 3237 | 3237
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 4036 | 0 | 4036 | 4036 |  | 799 | 0 | 799 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3237 | 3237
5562 | Компютърна система по "Механизъм за лична помощ", гр. Първомай | 2021-2021 | 799 | 0 | 799 | 799 | 6100 (план:799 лв., усвоено:0 лв.); | 799 | 0 | 799 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Лаптопи по Проект "Патронажна грижа + в Община Първомай", гр. Първомай | 2021-2021 | 3237 | 0 | 3237 | 3237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:3237 лв., усвоено:0 лв.); | 3237 | 3237
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 25000 | 0 | 25000 | 24300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 24300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5524 | Автомобил за дейност "Домашен социален патронаж", гр. Първомай | 2021-2021 | 25000 | 0 | 25000 | 24300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 24300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 180226 | 20000 | 160226 | 17860 |  | 67519 | 67519 | 1562 | 1562 |  | 0 | 0 | 62888 | 1388 |  | 29819 | 14910 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 3500 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Видеонаблюдение, с. Татарево | 2021-2021 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Видеонаблюдение, с. Караджалово | 2021-2021 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Микробус за дейност "Чистота", гр. Първомай | 2021-2021 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Придобиване на автовишка, гр. Първомай | 2021-2021 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 1388 | 0 | 1388 | 1388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1388 | 1388 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Косачка, с. Искра | 2021-2021 | 1388 | 0 | 1388 | 1388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1388 | 1388 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6623 | Придобиване на стопански инвентар за дейност "Чистота", гр. Първомай | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 130338 | 20000 | 110338 | 16472 |  | 67519 | 67519 | 1562 | 1562 |  | 0 | 0 | 13000 | 0 |  | 29819 | 14910 |  | 0 | 0
| Обект |  | 117338 | 20000 | 97338 | 16472 |  | 64519 | 64519 | 1562 | 1562 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 29819 | 14910 |  | 0 | 0
6619 | Възстановяване на общински терен и изграждане на детско съоръжение, с. Бяла река | 2021-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 5000 |  | 0 | 0
6619 | Кът за отдих, гр. Първомай | 2021-2021 | 9918 | 0 | 9918 | 4959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:9918 лв., усвоено:0 лв.); | 9918 | 4959 |  | 0 | 0
6619 | Възстановяване на кът за отдих с детска площадка в кв. Любеново, гр. Първомай | 2021-2021 | 9901 | 0 | 9901 | 4951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:9901 лв., усвоено:0 лв.); | 9901 | 4951 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка УПИ I-озеленяване, кв. 32а (зад "Белала"), гр. Първомай | 2021-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Детска площадка УПИ I-озеленяване, кв. 76а (зад гарата), гр. Първомай | 2021-2021 | 12957 | 0 | 12957 | 0 | 3113 (план:12957 лв., усвоено:0 лв.); | 12957 | 12957 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на дъждовна канализация, с. Воден | 2021-2021 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:0 лв.); | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Кът за отдих с детска площадка УПИ I, кв. 118, гр.Първомай | 2020-2021 | 21562 | 20000 | 1562 | 1562 | 3113 (план:1562 лв., усвоено:0 лв.); | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Ограда на детска площадка в градски парк, гр. Първомай | 2021-2021 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:0 лв.); | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Направа на паркинг за 6 бр. МПС на празно общинско място, с. Дълбок извор | 2021-2021 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проект за собствен водоизточник, с. Искра | 2021-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | ППР за ВиК ул. "Преспа" (Ромска махала), гр. Първомай | 2021-2021 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3113 (план:3000 лв., усвоено:0 лв.); | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 44751 | 0 | 44751 | 25880 |  | 14880 | 14880 | 10945 | 10945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29871 | 14935 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 44751 | 0 | 44751 | 25880 |  | 14880 | 14880 | 10945 | 10945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29871 | 14935 |  | 0 | 0
| Обект |  | 44751 | 0 | 44751 | 25880 |  | 14880 | 14880 | 10945 | 10945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29871 | 14935 |  | 0 | 0
7745 | Гробищен парк, с. Крушево | 2021-2021 | 3231 | 0 | 3231 | 3000 | 3113 (план:3231 лв., усвоено:0 лв.); | 3231 | 3231 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Ограда на гробищния парк, с. Драгойново | 2021-2021 | 3204 | 0 | 3204 | 3000 | 3113 (план:3204 лв., усвоено:0 лв.); | 3204 | 3204 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Ограждане на гробищен парк, с. Брягово | 2021-2021 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3113 (план:3500 лв., усвоено:0 лв.); | 3500 | 3500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Ограда на гробищен парк, кв. Любеново, гр. Първомай | 2021-2021 | 4945 | 0 | 4945 | 4945 | 3113 (план:4945 лв., усвоено:4945 лв.); | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7713 | Зона за отдих и спорт със спортни и паркови съоражения, с. Православен | 2021-2021 | 10000 | 0 | 10000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 5000 |  | 0 | 0
7713 | Зона за спорт сред чиста и зелена природа, с. Виница | 2021-2021 | 9945 | 0 | 9945 | 4972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:9945 лв., усвоено:4972 лв.); | 9945 | 4972 |  | 0 | 0
7713 | Мини футболно игрище, с. Градина | 2021-2021 | 9926 | 0 | 9926 | 4963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:9926 лв., усвоено:4963 лв.); | 9926 | 4963 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 23000 | 0 | 23000 | 0 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8866 | Зеленчуков пазар - Проект + първи етап ремонт, гр. Първомай | 2021-2021 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 3113 (план:20000 лв., усвоено:0 лв.); | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Изграждане на 2 автобусни спирки, с. Градина | 2021-2021 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 218011 | 124689 | 39555 | 31006 |  | 269 | 0 | 269 | 0 |  | 0 | 0 | 39286 | 30737 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 4022 | 0 | 4022 | 4022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4022 | 4022 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 4022 | 0 | 4022 | 4022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4022 | 4022 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Лиценз за антивирусна програма, гр. Първомай | 2021-2021 | 4022 | 0 | 4022 | 4022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4022 | 4022 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 269 | 0 | 269 | 269 |  | 269 | 0 | 269 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 269 | 0 | 269 | 269 |  | 269 | 0 | 269 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5541 | Програмен продукт за нуждите на ДПЛФУ, с. Езерово | 2021-2021 | 269 | 0 | 269 | 269 | 6100 (план:269 лв., усвоено:0 лв.); | 269 | 0 | 269 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 213720 | 124689 | 35264 | 26715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35264 | 26715 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 213720 | 124689 | 35264 | 26715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35264 | 26715 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Изработване проект за общ устройствен план вкл. Екологична оценка и оценка за съвместимост, гр.Първомай | 2018-2021 | 213720 | 124689 | 35264 | 26715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35264 | 26715 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 26030 | 0 | 26030 | 5030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26030 | 5030 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3333 | Земя по плана на с. Кутела, общ. Смолян, гр. Първомай | 2021-2021 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 6030 | 0 | 6030 | 5030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6030 | 5030 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Придобиване на част от имоти чрез отчуждаване (за осигуряване на достъп до имоти), с.Поройна | 2020-2021 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Придобиване на имоти, с. Дълбок извор | 2021-2021 | 5030 | 0 | 5030 | 5030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5030 | 5030 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Биляна Бонева, Директор дирекция "ФАПО" | [9 empty] | Главен счетоводител: Гергана Павлова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0886 717 800 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0882 66 63 88
|  | email: ob_finansi@parvomai.escom.bg | [9 empty] | email: finansi_parvomay@b-trust.org
|  | Съгласувал: Надежда Желязкова, Гл.експерт "Строителство и благоустройство" | [9 empty] | Ръководител: Николай Митков, Кмет на Община Първомай
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0886 84 91 13 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0893 87 77 75
|  | email: nadegda.geliazkova@abv.bg | [9 empty] | email: mitkov_nikolay@abv.bg
2021-07-12 11:36
дата