## Общо
ОБЩИНА | Първомай | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6610 | план/отчет за периода: 2024 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 7065657 | 3481400 | 3013021 | 290081 |  | 1727568 | 1693200 | 11158 | 0 |  | 831656 | 265001 | 401200 | -21225 |  | 33447 | 33447 |  | 19150 | 1700
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 6217221 | 3248007 | 2407105 | 106530 |  | 1533200 | 1533200 | 0 | 0 |  | 668955 | 103630 | 185800 | 1200 |  | 0 | 0 |  | 19150 | 1700
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 1260247 | 1248122 | 12125 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12125 | 3600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1260247 | 1248122 | 12125 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12125 | 3600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Реконструкция на ул."Царевец" (о.т. 45-о.т. 101) в кв. "Дебър", гр. Първомай | 2023-2024 | 252138 | 251551 | 587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:587 лв., усвоено:0 лв.); | 587 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Реконструкция на ул. "Славянска" (о.т. 221-о.т. 71) в кв. "Дебър", гр. Първомай | 2023-2024 | 165246 | 156518 | 8728 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:8728 лв., усвоено:1200 лв.); | 8728 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Реконструкция на ул."Антим І" (о.т. 215-о.т. 69) в кв. "Дебър", гр. Първомай | 2023-2024 | 390068 | 390026 | 42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:42 лв., усвоено:0 лв.); | 42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | Реконструкция на ул."Трети март" (о.т. 47-о.т. 39) в кв. "Дебър", гр. Първомай | 2023-2024 | 452795 | 450027 | 2768 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:2768 лв., усвоено:2400 лв.); | 2768 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 716265 | 675687 | 40575 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15575 | 1500
| Обект |  | 716265 | 675687 | 40575 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15575 | 1500
3322 | Покрив на сграда на училището, с. Градина | 2023-2024 | 12000 | 11997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Ограда на училището, с. Воден | 2024-2024 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Реконструкция и ремонт на ОДЗ "Осми март" и филиал на кв. Любеново, гр. Първомай | 2021-2024 | 679265 | 663690 | 15575 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:15575 лв., усвоено:1500 лв.); | 15575 | 1500
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 4160709 | 1324198 | 2274405 | 101430 |  | 1453200 | 1453200 | 0 | 0 |  | 656830 | 100030 | 160800 | 1200 |  | 0 | 0 |  | 3575 | 200
| Обект |  | 4160709 | 1324198 | 2274405 | 101430 |  | 1453200 | 1453200 | 0 | 0 |  | 656830 | 100030 | 160800 | 1200 |  | 0 | 0 |  | 3575 | 200
6606 | Изграждане на паркинг за обществено ползване пред сградата на МБАЛ Първомай, гр. Първомай | 2022-2024 | 167899 | 166450 | 1449 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:1449 лв., усвоено:1200 лв.); | 1449 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. "2-ра", с. Бяла река | 2024-2024 | 44000 | 0 | 44000 | 0 | 3113 (план:44000 лв., усвоено:0 лв.); | 44000 | 44000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Улица от ОС.Т. 318 до ОС.Т. 257, от ОС.Т. 257 до ОС.Т. 316, с. Брягово | 2024-2024 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 3113 (план:100000 лв., усвоено:0 лв.); | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. "5-та", с. Воден | 2024-2024 | 60000 | 0 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. "Сашо Димитров", с. Градина | 2024-2024 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 3113 (план:9200 лв., усвоено:0 лв.); | 9200 | 9200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. "34-та", с. Дълбок извор | 2024-2024 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 3113 (план:180000 лв., усвоено:0 лв.); | 180000 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. "Опълченска", с. Искра | 2024-2024 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 3113 (план:140000 лв., усвоено:0 лв.); | 140000 | 140000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. "7-ма" и част от ул. "29-та", с. Караджалово | 2024-2024 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 3113 (план:150000 лв., усвоено:0 лв.); | 150000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. "3-та", с. Крушево | 2024-2024 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 3113 (план:110000 лв., усвоено:0 лв.); | 110000 | 110000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. "Ропотамо" кв. Любеново, гр. Първомай | 2023-2024 | 318231 | 68231 | 250000 | 0 | 3113 (план:250000 лв., усвоено:0 лв.); | 250000 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Участък от ул. "5-та", с. Православен | 2024-2024 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 3113 (план:120000 лв., усвоено:0 лв.); | 120000 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Тротоар ул. "Кочо Честименски" (срещу м-н Рила) от О.Т. 301 до О.Т. 382, гр. Първомай | 2024-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 3113 (план:40000 лв., усвоено:0 лв.); | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Тротоар ул. "Княз Борис I" (м-у ул. "К. Честименски" и ул. "Иван Асен II") от О.Т. 393 до О.Т. 394, гр. Първомай | 2024-2024 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 3113 (план:60000 лв., усвоено:0 лв.); | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. "Ралица" от О.Т. 472 до О.Т. 476, гр. Първомай | 2024-2024 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 3113 (план:100000 лв., усвоено:0 лв.); | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на площада в кв. Дебър, гр. Първомай | 2023-2024 | 105000 | 4200 | 95800 | 95347 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:95800 лв., усвоено:95347 лв.); | 95800 | 95347 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация ул. "Братя Миладинови" - Север, гр. Първомай | 2023-2024 | 1107223 | 553608 | 3575 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:3575 лв., усвоено:200 лв.); | 3575 | 200
6606 | Основен ремонт на улица от О.Т. 19 до електрически стълб на 40 м. от О.Т. 82 и от О.Т. 84 към О.Т. 86, с. Крушево | 2023-2024 | 80947 | 79671 | 1276 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1276 лв., усвоено:0 лв.); | 1276 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт ул. "Стара планина", гр. Първомай | 2023-2024 | 162030 | 158907 | 3123 | 3123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:3123 лв., усвоено:3123 лв.); | 3123 | 3123 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на ул. "Студенец", кв, Дебър, гр. Първомай | 2023-2024 | 555179 | 0 | 555179 | 360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:555179 лв., усвоено:360 лв.); | 555179 | 360 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Ул. "Марица" (м-у ул. "Черноризец Храбър" и ул. "Бор") от О.Т. 55 до О.Т. 56, гр. Първомай | 2024-2024 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 3113 (план:100000 лв., усвоено:0 лв.); | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Цялостен ремонт на площада, с. Езерово | 2023-2024 | 100000 | 49997 | 50003 | 0 | 3113 (план:50000 лв., усвоено:0 лв.); | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 3113 (план:3 лв., усвоено:0 лв.); | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт ул. "Съединение", гр. Първомай | 2023-2024 | 250200 | 243134 | 0 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Ремонт стадион - северна част, гр. Първомай | 2024-2024 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 3113 (план:80000 лв., усвоено:0 лв.); | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 847936 | 233393 | 605416 | 183301 |  | 193868 | 160000 | 10908 | 0 |  | 162701 | 161371 | 215400 | -22425 |  | 33447 | 33447 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 21400 | 0 | 21400 | 1399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21400 | 1399 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Компютърни системи и хардуер за МДТ в Община Първомай, гр. Първомай | 2024-2024 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 1400 | 0 | 1400 | 1399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1400 | 1399 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Климатик за кметство Караджалово, с. Караджалово | 2024-2024 | 1400 | 0 | 1400 | 1399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1400 | 1399 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 29647 | 14993 | 14654 | 10908 |  | 10908 | 0 | 10908 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3746 |  | 3746 | 3746 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 6060 | 0 | 6060 | 6060 |  | 6060 | 0 | 6060 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Офис компютър, гр. Първомай | 2024-2024 | 900 | 0 | 900 | 900 | 3111 (план:900 лв., усвоено:900 лв.); | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Сист. интеграция WiFi бизнес мрежа, гр. Първомай | 2024-2024 | 5160 | 0 | 5160 | 5160 | 6100 (план:5160 лв., усвоено:5160 лв.); | 5160 | 0 | 5160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 23587 | 14993 | 8594 | 4848 |  | 4848 | 0 | 4848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3746 |  | 3746 | 3746 |  | 0 | 0
3311 | Съоръжения за игра в ДГ "Пролет", кв. Дебър, гр. Първомай | 2023-2024 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детска спортна площадка в ДГ "Детелина", с. Дълбок извор | 2023-2024 | 11239 | 7493 | 3746 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3746 | 6400 (план:3746 лв., усвоено:3746 лв.); | 3746 | 3746 |  | 0 | 0
3326 | Бензинова колонка, гр. Първомай | 2024-2024 | 4848 | 0 | 4848 | 4848 | 3111 (план:4848 лв., усвоено:4848 лв.); | 4848 | 0 | 4848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 30350 | 6060 | 24290 | 0 |  | 22960 | 0 | 0 | 0 |  | 1330 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 30350 | 6060 | 24290 | 0 |  | 22960 | 0 | 0 | 0 |  | 1330 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5533 | Офис обзавеждане по проект на МТСП - Аг-я ХУ, гр. Първомай | 2023-2024 | 30350 | 6060 | 24290 | 0 | 6100 (план:22960 лв., усвоено:0 лв.); | 22960 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:1330 лв., усвоено:0 лв.); | 1330 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 347109 | 36847 | 310202 | 7557 |  | 160000 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 128000 | -14645 |  | 22202 | 22202 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Видеонаблюдение, с. Драгойново | 2024-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 345109 | 36847 | 308202 | 7557 |  | 160000 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126000 | -14645 |  | 22202 | 22202 |  | 0 | 0
| Обект |  | 245109 | 36847 | 208202 | 7557 |  | 160000 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26000 | -14645 |  | 22202 | 22202 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, гр. Първомай | 2024-2024 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 3113 (план:50000 лв., усвоено:0 лв.); | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Детски площадки, гр. Първомай | 2024-2024 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 3113 (план:70000 лв., усвоено:0 лв.); | 70000 | 70000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6629 | Обществена тоалетна, с. Виница | 2024-2024 | 26000 | 0 | 26000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Възстановяване на кът за отдих, с. Татарево | 2023-2024 | 22349 | 14839 | 7450 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -7390 | 6400 (план:7450 лв., усвоено:7450 лв.); | 7450 | 7450 |  | 0 | 0
6619 | Изграждане на детска площадка с. Крушево, с. Крушево | 2023-2024 | 21766 | 14511 | 7255 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -7255 | 6400 (план:7255 лв., усвоено:7255 лв.); | 7255 | 7255 |  | 0 | 0
6619 | Кът за отдих, с. Воден | 2023-2024 | 14994 | 7497 | 7497 | 7497 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:7497 лв., усвоено:7497 лв.); | 7497 | 7497 |  | 0 | 0
6603 | Изграждане на дъждовна канализация на ул. "16-та", с. Езерово | 2024-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 3113 (план:40000 лв., усвоено:0 лв.); | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проект изграждане на водопроводна мрежа, с. Поройна | 2024-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проучвателен сондаж, с. Искра | 2024-2024 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проект водопреносна мрежа, с. Брягово | 2024-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 411430 | 175493 | 226870 | 163437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161371 | 161371 | 58000 | -5433 |  | 7499 | 7499 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2066 | 0 | 0 | 2066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2066 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Хидравлика за помпа за стадион кв. Дебър, гр. Първомай | 2024-2024 | 2066 | 0 | 0 | 2066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2066 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 409364 | 175493 | 226870 | 161371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161371 | 161371 | 58000 | -7499 |  | 7499 | 7499 |  | 0 | 0
| Обект |  | 409364 | 175493 | 226870 | 161371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 161371 | 161371 | 58000 | -7499 |  | 7499 | 7499 |  | 0 | 0
7713 | Изграждане на нова спортна площадка в кв. Дебър, гр. Първомай | 2022-2024 | 328865 | 160494 | 161371 | 161371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:161371 лв., усвоено:161371 лв.); | 161371 | 161371 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7713 | Спортна площадка, с. Крушево | 2024-2024 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Желязна покривна конструкция на открита сцена пред Народно читалище, гр. Първомай | 2024-2024 | 38000 | 0 | 38000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7713 | Фитнес площадка и зона за отдих, с. Брягово | 2023-2024 | 22499 | 14999 | 7499 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -7499 | 6400 (план:7499 лв., усвоено:7499 лв.); | 7499 | 7499 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Автобусна спирка, с. Градина | 2024-2024 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8849 | Автобусна спирка, с. Татарево | 2024-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 500 | 0 | 500 | 250 |  | 500 | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 500 | 0 | 500 | 250 |  | 500 | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 500 | 0 | 500 | 250 |  | 500 | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | ПП Складово стопанство, гр. Първомай | 2024-2024 | 500 | 0 | 500 | 250 | 3111 (план:500 лв., усвоено:250 лв.); | 500 | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Биляна Петрова, Директор дирекция "ФАПО" | [9 empty] | Главен счетоводител: Гергана Павлова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0886 717 800 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0882 66 63 88
|  | email: ob_finansi@parvomai.escom.bg | [9 empty] | email: finansi_parvomay@b-trust.org
|  | Съгласувал: Надежда Желязкова, Гл.експерт "Строителство и благоустройство" | [9 empty] | Ръководител: Николай Митков, Кмет на Община Първомай
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0886 84 91 13 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0893 87 77 75
|  | email: nadegda.geliazkova@abv.bg | [9 empty] | email: mitkov_nikolay@abv.bg
2024-04-09 10:38
дата

## 1.ОУ "Христо Ботев" с. Градина
ОБЩИНА | Първомай | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6610 | план/отчет за периода: 2024 Март
| Второстепенен разпоредител: | ОУ "Христо Ботев" с. Градина
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 12000 | 11997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 12000 | 11997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 12000 | 11997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 12000 | 11997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Покрив на сграда на училището, с. Градина | 2023-2024 | 12000 | 11997 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Биляна Петрова, Директор дирекция "ФАПО" | [9 empty] | Главен счетоводител: Гергана Павлова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0886 717 800 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0882 66 63 88
|  | email: ob_finansi@parvomai.escom.bg | [9 empty] | email: finansi_parvomay@b-trust.org
|  | Съгласувал: Надежда Желязкова, Гл.експерт "Строителство и благоустройство" | [9 empty] | Ръководител: Николай Митков, Кмет на Община Първомай
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0886 84 91 13 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0893 87 77 75
|  | email: nadegda.geliazkova@abv.bg | [9 empty] | email: mitkov_nikolay@abv.bg
2024-04-09 10:38
дата

## 2.ПГСС "Васил Левски" гр. Първо
ОБЩИНА | Първомай | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6610 | план/отчет за периода: 2024 Март
| Второстепенен разпоредител: | ПГСС "Васил Левски" гр. Първомай
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 5348 | 0 | 5348 | 5098 |  | 5348 | 0 | 5098 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 4848 | 0 | 4848 | 4848 |  | 4848 | 0 | 4848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 4848 | 0 | 4848 | 4848 |  | 4848 | 0 | 4848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 4848 | 0 | 4848 | 4848 |  | 4848 | 0 | 4848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | Бензинова колонка, гр. Първомай | 2024-2024 | 4848 | 0 | 4848 | 4848 | 3111 (план:4848 лв., усвоено:4848 лв.); | 4848 | 0 | 4848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 500 | 0 | 500 | 250 |  | 500 | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 500 | 0 | 500 | 250 |  | 500 | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 500 | 0 | 500 | 250 |  | 500 | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | ПП Складово стопанство, гр. Първомай | 2024-2024 | 500 | 0 | 500 | 250 | 3111 (план:500 лв., усвоено:250 лв.); | 500 | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Биляна Петрова, Директор дирекция "ФАПО" | [9 empty] | Главен счетоводител: Гергана Павлова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0886 717 800 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0882 66 63 88
|  | email: ob_finansi@parvomai.escom.bg | [9 empty] | email: finansi_parvomay@b-trust.org
|  | Съгласувал: Надежда Желязкова, Гл.експерт "Строителство и благоустройство" | [9 empty] | Ръководител: Николай Митков, Кмет на Община Първомай
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0886 84 91 13 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0893 87 77 75
|  | email: nadegda.geliazkova@abv.bg | [9 empty] | email: mitkov_nikolay@abv.bg
2024-04-09 10:38
дата

## 3.НУ "Христо Ботев" гр. Първома
ОБЩИНА | Първомай | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6610 | план/отчет за периода: 2024 Март
| Второстепенен разпоредител: | НУ "Христо Ботев" гр. Първомай
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 5160 | 0 | 5160 | 5160 |  | 5160 | 0 | 5160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 5160 | 0 | 5160 | 5160 |  | 5160 | 0 | 5160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 5160 | 0 | 5160 | 5160 |  | 5160 | 0 | 5160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 5160 | 0 | 5160 | 5160 |  | 5160 | 0 | 5160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Сист. интеграция WiFi бизнес мрежа, гр. Първомай | 2024-2024 | 5160 | 0 | 5160 | 5160 | 6100 (план:5160 лв., усвоено:5160 лв.); | 5160 | 0 | 5160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Биляна Петрова, Директор дирекция "ФАПО" | [9 empty] | Главен счетоводител: Гергана Павлова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0886 717 800 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0882 66 63 88
|  | email: ob_finansi@parvomai.escom.bg | [9 empty] | email: finansi_parvomay@b-trust.org
|  | Съгласувал: Надежда Желязкова, Гл.експерт "Строителство и благоустройство" | [9 empty] | Ръководител: Николай Митков, Кмет на Община Първомай
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0886 84 91 13 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0893 87 77 75
|  | email: nadegda.geliazkova@abv.bg | [9 empty] | email: mitkov_nikolay@abv.bg
2024-04-09 10:38
дата

## 4.Поделение "Образование и култ
ОБЩИНА | Първомай | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6610 | план/отчет за периода: 2024 Март
| Второстепенен разпоредител: | Поделение "Образование и култура"
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 18739 | 14993 | 3746 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3746 |  | 3746 | 3746 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 18739 | 14993 | 3746 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3746 |  | 3746 | 3746 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 18739 | 14993 | 3746 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3746 |  | 3746 | 3746 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 18739 | 14993 | 3746 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3746 |  | 3746 | 3746 |  | 0 | 0
3311 | Съоръжения за игра в ДГ "Пролет", кв. Дебър, гр. Първомай | 2023-2024 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Детска спортна площадка в ДГ "Детелина", с. Дълбок извор | 2023-2024 | 11239 | 7493 | 3746 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3746 | 6400 (план:3746 лв., усвоено:3746 лв.); | 3746 | 3746 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Биляна Петрова, Директор дирекция "ФАПО" | [9 empty] | Главен счетоводител: Гергана Павлова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0886 717 800 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0882 66 63 88
|  | email: ob_finansi@parvomai.escom.bg | [9 empty] | email: finansi_parvomay@b-trust.org
|  | Съгласувал: Надежда Желязкова, Гл.експерт "Строителство и благоустройство" | [9 empty] | Ръководител: Николай Митков, Кмет на Община Първомай
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0886 84 91 13 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0893 87 77 75
|  | email: nadegda.geliazkova@abv.bg | [9 empty] | email: mitkov_nikolay@abv.bg
2024-04-09 10:38
дата

## 5.ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
ОБЩИНА | Първомай | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6610 | план/отчет за периода: 2024 Март
| Второстепенен разпоредител: | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Първомай
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 900 | 0 | 900 | 900 |  | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 900 | 0 | 900 | 900 |  | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 900 | 0 | 900 | 900 |  | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 900 | 0 | 900 | 900 |  | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Офис компютър, гр. Първомай | 2024-2024 | 900 | 0 | 900 | 900 | 3111 (план:900 лв., усвоено:900 лв.); | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Биляна Петрова, Директор дирекция "ФАПО" | [9 empty] | Главен счетоводител: Гергана Павлова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0886 717 800 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0882 66 63 88
|  | email: ob_finansi@parvomai.escom.bg | [9 empty] | email: finansi_parvomay@b-trust.org
|  | Съгласувал: Надежда Желязкова, Гл.експерт "Строителство и благоустройство" | [9 empty] | Ръководител: Николай Митков, Кмет на Община Първомай
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0886 84 91 13 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0893 87 77 75
|  | email: nadegda.geliazkova@abv.bg | [9 empty] | email: mitkov_nikolay@abv.bg
2024-04-09 10:38
дата