ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2023 ГОДИНА

Настоящият отчет се изготвя във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. Отчетът съдържа информация за степента на постигане на целите, резултатите и предприетите мерки за изпълнение на програмата.

В Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай за периода 2021 - 2028 г. са заложени стратегически цели, постигането на които ще спомогне за решаване на съществуващите екологични проблеми и за запазване на доброто състояние на околната среда в Община Първомай.

Община Първомай има приета Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2021 – 2028 г., преминала преценка необходимостта от извършване екологична оценка от РИОСВ – Пловдив с Решение № ПВ-ЕО-21/2022 г., приета от  Общински съвет гр. Първомай с Решение № 313 на 14.07.2022 г. по протокол № 35.

Стратегически цели:

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване.

- Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци

Цел 2: Увеличаване  на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци,   което   да   намали   риска   за населението    и    околната    среда    от депонирането им.

- Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци

- Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците

- Подпрограма за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци

- Подпрограма за предотвратяване и намаляване на риска от депонирани отпадъци

Цел  3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.

- Подпрограма за информационно осигуряване, запазване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците

Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане на йерархията на управление на отпадъците.

- Подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците.

За всяка от стратегическите цели са определени и оперативни цели, които са пряко съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане.

| Дейности (мерки) | Бюджет / лв. / | Източници на финансиране | Срок за реализация | Отговорна институция | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел 1: „Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване“ |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели: „Намаляване на количеството на отпадъците“ |  |  |  |  |  |
| Информиране на населението за начините и местата за изхвърляне / предаване на различните видове отпадъци | - | - | Постоянен | Община Първомай | На сайта на Общината в раздел „Екология“ е публикувана информация за: - площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата; - местата за разполагане на съдове за разделно събиране на ИУЕЕО ; - местата за разполагане на съдове за разделно събиране на НУБА; - местата за смяна на отработени масла; - начина и местата за изхвърляне на отпадъците от опаковки. През 2023 г. на сайта на Общината са публикувани съобщения за организираните кампании за разделно събиране на ИУЕЕО. |
| Стратегическа цел 2: „Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им “ |  |  |  |  |  |
| Оперативни цели: „Изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло” |  |  |  |  |  |
| Оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и редовно спазване графика за извозването им | - | ОООО /организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки / | 2021 – 2028 г. | ОООО Община Първомай | Община Първомай има сключен Договор № РД-13-277/08.12.2020 г. с „БУЛЕКОПАК” АД, относно разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на Общината. На територията на община Първомай са разположени общо 97 бр. контейнери, групирани в 50 точки. Ежемесечно „КМД“ ЕООД /подизпълнител на „БУЛЕКОПАК“ АД/ предоставя на Община Първомай график за разделното събиране на отпадъците от опаковки, както и справка за събраните количества отпадъци. През 2023 г. графикът за разделното събиране на отпадъците от опаковки се е спазвал редовно. |
| Поддържане и периодична актуализация на изготвения регистър на площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло (чл.19, ал.3, т.14 на ЗУО) | - | Общински бюджет | Постоянен | Община Първомай | На сайта на Общината е публикуван регистър на площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. |
| Осигуряване ежегодни справки за количествата събрани и предадени за оползотворяване в т.ч рециклирани отпадъци. | - |  | Ежегодно 2023 г. | ОООО и/или всички лица, с които Общината има сключен договор за извършване на дейности с отпадъци, в т.ч. от хартия и картон, метали, пластмаси, стъкло. | Ежегодно организациите по оползотворяване и всички лица, с които Общината има сключен договор за извършване на дейности с отпадъци, в т.ч. от хартия и картон, метали, пластмаси, стъкло, предоставят на Община Първомай информация за количествата на събраните и предадени за оползотворяване в т.ч. рециклирани отпадъци. |
| Провеждане на информационни и образователни кампании | - | - | Ежегодно 2023 г. | ОООО Община Първомай | - На сайта на Общината в раздел „Екология“ е публикувана информация за начина и местата за изхвърляне на отпадъците от опаковки. 2. 07.04.2023 г. „Кампания по събиране на ИУЕЕО и НУБА” съвместно с „Грийнтех България” АД и „Рекобат” АД 3. 07.04.2023 г. – „Кампания по събиране на отпадъци от текстил и негодни за употреба дрехи, домашен текстил, обувки и аксесоари“ съвместно с фирма „Текслайф“ ООД. 4. 19.04.2023 г. – съвместно с „Булекопак” АД е организирана информационна кампания с ученици от ПГСС „Васил Левски” с указания за разделното събиране на отпадъци. 5. 16.09.2023 г. – „Да изчистим България заедно” – почистване на междублокови пространства и зелени площи. 6. 22.09.2023 г. проведен велопоход до яз. Брягово във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2023г.,под мотото „ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ”. 7. 16.11.2023 г. – кампания по залесяване и облагородяване на градска среда. |
| Оперативни цели: „Постигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци“ |  |  |  |  |  |
| Проектиране и изграждане на инсталация/инсталации за компостиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци и за въвеждане на система за разделното им събиране вкл. осигуряване на необходимото оборудване, съдове и техника за транспортирането им. | Съгласно изискванията на ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“ | ОП ”Околна среда 2014-2020 г.“ ПУДООС Общински бюджет Отчисления по чл. 64 от ЗУО |  | РСУО- Регион Асеновград Община Първомай | Продължава процедурата по договор от 29.06.2018 г. сключен между общините от РСУО – Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово за проект ,,Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014-2020. |
| Информиране на населението за ползите и изискванията за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците | - | Общински бюджет | Ежегодно 2023 г. | Община Първомай | На сайта на Общината в раздел „Екология“ е публикуван наръчник за домашно компостиране. |
| Оперативни цели: „Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради“ |  |  |  |  |  |
| Съгласуване и одобрение на планове за управление на строителни отпадъци, когато Общината е компетентен орган по ЗУТ. | - | - |  | Община Първомай | Съгласувани и одобрени ПУСО на следните разрешителни за строеж: - Повишаваща Подстанция 33/110 kV “ФвЕЦ „ГРИЙНС“ в ПИ 59080.42.529, м-ст „Кошитски юрт“, землище гр. Първомай. Решение за строеж № 3/05.01.2023 г. - Разширение на „Ритейл парк – Първомай“ – магазин за хранителни стоки. Решение за строеж № 25/30.01.2023 г. - Склад за селскостопанска продукция, селскостопанска техника и инвентар в. с. Дълбок извор, ул. 21-ва 1. Решение за строеж 36/133.02.2023 г. - Реконструкция н а общински път PDV 1213 – Първомай – Бяла река – Православен – Драгойново – Буково от табела край на гр. Първомай, до табела начало с. Бяла река. Решение за строеж 114/21.06.2023 г. - Склад за промишлени стоки в ПИ 59080.22.108, м-ст „Дол. Комсал подселото“, землище гр. Първомай. Решение за строеж 120/04.07.2023 г. - Основен ремонт на улица 1-ва между О.Т. 73-74;106-103А и 120-121-171, по плана на с. Буково, общ. Първомай с обща дължина L 29,32 м. Решение за строеж 164/12.10.2023 г. - „ФвЕЦ Езерово 2“ с инсталирана мощност 158.34 kWp, в УПИ IX-460, произв. на ел. енергия, кв. 34, по плана на с. Езерово, община Първомай. Решение за строеж 172/16.11.2023 г. |
| Оперативни цели: „Предотвратяване и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци“ |  |  |  |  |  |
| Периодично почистване на замърсени с отпадъци места | 68 400 лв. | Общински бюджет | Ежегодно | Община Първомай | Периодично почистване на нерегламентирани сметища, образувани на територията на община Първомай през 2023 г. През календарната година са реализирани 21 почиствания на установени нерегламентирани замърсявания от Общината. |
| Актуализиране или сключване на нови договори за разделно събиране на опасни отпадъци от бита, вкл. масово разпространените отпадъци /МРО/ | - | ООп / лицензирана организация за оползотворяване на масово разпространени отпадъци/ или друго лице притежаващо документ по чл.35 от ЗУО Общински бюджет | 2023 г. | Община Първомай | - |
| Водене на ежегодна отчетност за количествата на събрани и предадени за оползотворяване МРО от ООп или лица, с които Общината има сключен договор | - | - | Ежегодно 2023 г. | Община Първомай | Ежегодно се води отчетност за количествата събрани и предадени за оползотворяване МРО от ООп или лица, с които Общината има сключен договор, а именно: 1. Количеството на разделно събраните отпадъци от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки през 2023 г. е: - количество на отпадъци извозени до сепариращата инсталация – 54,42 т. /от жълти контейнери с код 15 01 06 – 30,84 т. и от зелени контейнери с код 15 01 07 – 23,58 т. /; - количество на рециклируеми отпадъци от опаковки – 6,66 т. / хартия с код 19 12 01 – 4,331 т. , пластмаса с код 19 12 04 –2,329 т. и стъкло с код 19 12 05- 19,42 т./. 2. Количество на разделно събраните НУБА през 2023 г. е 0,064 т. /с код 16 06 01* – 0 кг.; с код 20 01 34 – 64 кг./ 3. Количество на разделно събраните ИУЕЕО през 2023 г. е 4,937 т. / с кодове 20 01 21* - 0,457 т., 20 01 35* - 0,25 т. и 20 01 36 – 4,23 т./. 4. Количество на разделно събрани ИУМПС - през 2023 г. с код 16 01 04* – 0 т. 5. Количество на разделно събраните отработен масла – през 2023 г. няма разделно събрани и предадени за оползотворяване количества отработени масла. 6. Количество на събрани метални опаковки с код 15 01 04 – 0 т. 7. Количество събрани метални отпадъци с код 20 01 40 – метали – 7,614 т. |
| Стратегическа цел 3: „Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда“ |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел: „Подобряване качеството на информацията и административния капацитет в Общината“ |  |  |  |  |  |
| Изготвяне на годишен отчет за изпълнение на ПУО и внасяне в Общински съвет- Първомай | - | Общински бюджет | Ежегодно до 31 март за предходната календарна година | Община Първомай | Изпълнява се |
| Актуализация на ПУО при настъпване на промени и/или изтичане на срока на действие | - | Общински бюджет | 2023 г. | Общински съвет Община Първомай | - |
| Стратегическа цел 4: „Превръщане на обществеността във ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците“ |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел: „Подобряване на информираността и участието на населението и бизнеса относно дейностите по управлението на отпадъците“ |  |  |  |  |  |
| Публикуване на актуална информация за отпадъците и дейностите по управлението им на интернет страницата на Общината | - | Общински бюджет | Постоянен | Община Първомай | На сайта на Общината в раздел „Екология“ е публикувана актуална информация за: - площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата . - местата за разполагане на съдове за разделно събиране на ИУЕЕО. - местата за разполагане на съдове за разделно събиране на НУБА. - местата за смяна на отработени масла. -начина и местата за изхвърляне на отпадъци от опаковки. |
| Провеждане на информационни и разяснителни кампании по въпроси, свързани със съвременното управление на всички видове отпадъци и добри практики. | - | - | Ежегодно 2023 г. | Община Първомай, ОООО, ООп и/или всички лица, с които Община Първомай има сключен договор | - На сайта на Общината в раздел „Екология“ е публикувана информация за начина и местата за изхвърляне на отпадъците от опаковки. 2. 07.04.2023 г. „Кампания по събиране на ИУЕЕО и НУБА” съвместно с „Грийнтех България” АД и „Рекобат” АД 3. 07.04.2023 г. – „Кампания по събиране на отпадъци от текстил и негодни за употреба дрехи, домашен текстил, обувки и аксесоари“ съвместно с фирма „Текслайф“ ООД. 4. 19.04.2023 г. – съвместно с „Булекопак” АД е организирана информационна кампания с ученици от ПГСС „Васил Левски” с указания за разделното събиране на отпадъци. 5. 16.09.2023 г. – „Да изчистим България заедно” – почистване на междублокови пространства и зелени площи. 6. 22.09.2023 г. проведен велопоход до яз. Брягово във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2023г.,под мотото „ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ”. 7. 16.11.2023 г. – кампания по залесяване и облагородяване на градска среда. |
| Поддържане от Общината на „зелен” телефон и e-mail адрес, на които гражданите да подават сигнали за нарушения, както и предложения за подобрения на политиките по отпадъците | - | Общински бюджет | Постоянен | Община Първомай | През 2023 г. на сайта на Общината в раздел „Екология“ е публикуван „зелен” телефон и e-mail адрес, на които гражданите да подават сигнали за нарушения, както и предложения за подобрения на политиките по отпадъците. |